## Slide 1
SCOTIABANK
Infraestructura · Seguridad · Sistemas de Pago
Thales payShield 10K · IBM AS400 · AIX
Plan de Migración de
Claves Criptográficas
Dos frentes coordinados: HSM Thales (AIX / Oracle) y Tarjeta Criptográfica (AS400)
LMK · HSM Thales · AIX
Variant → Key Block TR-31
MK · Tarjeta Cripto · AS400
Seguridad Bancaria · Infraestructura HSM · Scotiabank

## Slide 2
ÍNDICE
Contenido de la Presentación
02
Ecosistema criptográfico del banco
Los dos frentes y sus características
03
HSM Thales: Key Change Storage y LMKs
Capacidad, tipos y almacenamiento en el HSM
04
Flujo de migración LMK – HSM Thales
Paso a paso general (AIX + Oracle)
05
Escenario A: Variant → Variant
LMK Thales – renovación sin cambio de formato
06
Escenario B: Variant → Key Block
LMK Thales – adopción del estándar TR-31
07
Escenario C: Key Block → Key Block
LMK Thales – renovación o upgrade a AES-256
08
Implicancias técnicas – AIX
Nuevo utilitario C · Oracle · HSM Thales
09
Frente AS400: Migración de MK
AZCrypto: MK1 → MK2 (ya implementado)
10
Seguridad, beneficios y restricciones
KCV, PCI, Single-DES, auditoría
11
Certificación post-migración
Casos de uso para validar ambos frentes

## Slide 3
01 · ECOSISTEMA
FRENTE 1: HSM THALES + AIX
Llave maestra:
Local Master Key (LMK) del HSM Thales
Entorno:
HSM Thales payShield 10K
Servidor:
IBM AIX (UNIX) - conectado vía TCP/IP
Formatos:
Variant (tradicional) · Key Block (TR-31)
Operación:
Cifra/protege las claves operativas de entrono SWITCH
Migración:
Comandos Thales (BW,L6,L8)
FRENTE 2: TARJETA CRIPTOGRÁFICA + AS400
Llave maestra:
Master Key de la tarjeta criptográfica (MK)
Entorno:
Tarjeta criptográfica de host
Servidor:
IBM AS400 (iSeries) – integrado en HOST
Formatos:
CCA key tokens
Operación:
Protege claves en el entorno HOST AS400
Migración:
Utilitario AZCrypto (ya desarrollado)
⚠ En esta presentación, LMK siempre refiere al HSM Thales. MK siempre refiere a la tarjeta criptográfica (AS400).
Estado:
Proceso ya ejecutado anteriormente
Estado:
Desarrollo nuevo, binario en C
Ecosistema Criptográfico del Banco
Dos frentes independientes que deben migrarse de forma coordinada

## Slide 4
03 · HSM THALES · LMKs
Key Change Storage y LMKs en el HSM Thales
Cómo el HSM gestiona múltiples LMKs y permite la migración segura
LMK ACTUAL (Slot Principal)
LMK bajo la cual están cifradas TODAS las claves operativas actualmente.
Es la LMK que el HSM usa por defecto para operar.
Identificada por su LMK ID (00-19 según licencia).
KEY CHANGE STORAGE (Temporal)
Área temporal interna del HSM para guardar la LMK antigua o nueva.
Se carga con LO (LMK antigua) o LN (LMK nueva) desde consola Payshield Manager.
Solo existe durante el proceso de migración.
Se borra con BS (Erase Key Change Storage) al finalizar.
REGLAS DE CARGA (por escenario)
Variant a Variant:
LMK Variant antigua en Key Change Storage OLD (LO)
Variant a KeyBlock :
LMK Variant antigua en Key Change Storage OLD (LO)
KeyBlock a KeyBlock:
LMK nueva Key Block en Key Change Storage NEW (LN)
LMK puede ser para llaves en formato Variant o KeyBlock

## Slide 5
04 · FLUJO LMK – HSM THALES
Flujo General de Migración LMK — HSM Thales
Aplica a los tres escenarios. Claves almacenadas en SWITCH.
1
Preparar
HSM
Habilitar y verificar comandos.
2
Cargar
LMKs
LK → LMK actual
LO / LN según
escenario
3
Inventario
Base de Datos
SELECT claves de
BD Oracle
Registrar KCVs
4
Migrar
clave a clave
Ejcutar comando BW por
cada clave
en el HSM
5
Validar
KCV
KCV retornado
== KCV registrado
pre-migración
6
Actualizar
Oracle
UPDATE con clave
bajo nueva LMK
+ KCV nuevo
7
Certificar
y Cerrar
Casos de uso
+ BS (borrar
Key Change)
🔑 KCV — Key Check Value:
Resultado de cifrar un bloque de ceros con la clave. Antes y después de migrar debe ser exactamente igual. Si difieren, la migración falló y debe revisarse antes de continuar.
Las claves operativas del banco (ZMK, ZPK, BDK, CVK, TMK, etc.) están cifradas bajo la LMK actual y almacenadas en Oracle. El utilitario en AIX lee Oracle, llama al HSM y actualiza Oracle con la clave bajo la nueva LMK.

## Slide 6
05 · ESCENARIO A · LMK THALES
Escenario A — Variant → Variant
Renovación de LMK. Ambas LMKs son Variant. El formato de las claves no cambia.
Aplica cuando: se renueva periódicamente la LMK por seguridad o por requerimiento de auditoría, sin cambiar el formato de cifrado de las claves.
PASO 1 · Consola HSM (Secure-Authorized)
▸ Generar o importar la nueva LMK Variant (comando LK desde tarjetas smartcard)
▸ Cargar la LMK Variant ANTIGUA en Key Change Storage con comando LO
▸ Verificar con VT: Old = Variant, Actual = Variant (nueva)
PASO 2 · Inventario desde Oracle
▸ Consultar Oracle: obtener todas las claves cifradas bajo la LMK antigua
▸ Registrar el KCV actual de cada clave (este valor es la referencia de validación)
▸ Clasificar claves: ZMK, ZPK, TMK, BDK, CVK, TAK, PINs, etc.
PASO 3 · Migración con BW (Utilitario AIX)
▸ El utilitario en AIX envía cada clave al HSM via TCP/IP con el comando BW
▸ El HSM re-descifra la clave con la LMK antigua y la re-cifra con la nueva LMK
▸ Comparar KCV retornado por el HSM con el KCV registrado — deben ser idénticos
PASO 4 · Cierre y validación
▸ Actualizar Oracle: guardar la nueva clave (bajo nueva LMK) + nuevo KCV
▸ Ejecutar BS en consola para borrar el Key Change Storage
▸ Correr casos de uso de certificación para confirmar operatividad

## Slide 7
06 · ESCENARIO B · LMK THALES
Escenario B — Variant → Key Block
Adopción del estándar TR-31. Exigido por PCI HSM. Las claves pasan a formato Key Block.
⚠ Restricción: las claves Single-DES (longitud simple) no pueden migrarse a formato Key Block. Solo Double-DES, Triple-DES y AES son soportadas.
PASO 1 · Consola HSM (Secure-Authorized)
▸ Cargar la nueva LMK Key Block (3DES o AES-256) como LMK actual (LK)
▸ Cargar la LMK Variant antigua en Key Change Storage con comando LO
▸ Verificar con VT: Old = Variant, Actual = Key Block
PASO 2 · Inventario y exclusiones desde Oracle
▸ Consultar Oracle: obtener claves cifradas bajo LMK Variant antigua
▸ Identificar y excluir claves Single-DES — no son migrables a Key Block
▸ Registrar KCV de cada clave migrable como valor de referencia
PASO 3 · Migración con BW + Key Block (AIX)
▸ El utilitario envía cada clave al HSM con BW + parámetros del key block header
▸ El HSM re-cifra la clave y la encapsula en formato TR-31 (tipo, uso, algoritmo)
▸ Verificar KCV del key block retornado vs KCV registrado — deben ser iguales
PASO 4 · PKI, cierre y validación
▸ Llaves RSA (PKI): proceso separado con L6 (importar) / L8 (exportar) via ZMK
▸ Actualizar Oracle con el key block completo + KCV bajo nueva LMK Key Block
▸ Ejecutar BS (borrar Key Change Storage) y correr casos de uso de certificación

## Slide 8
07 · ESCENARIO C · LMK THALES
Escenario C — Key Block → Key Block
Renovación de LMK Key Block. Ejemplo: 3DES Key Block → AES-256 Key Block.
Aplica cuando: el banco ya opera con Key Block y necesita rotar la LMK o migrar de 3DES Key Block a AES-256 Key Block. No se puede revertir a Variant.
PASO 1 · Consola HSM (Secure-Authorized)
▸ La LMK Key Block actual ya debe estar operativa (slot principal)
▸ Cargar la nueva LMK Key Block en Key Change Storage con comando LN
▸ Verificar con VT: Actual = Key Block, New = Key Block (nueva)
PASO 2 · Inventario desde Oracle
▸ Consultar Oracle: obtener todos los key blocks cifrados bajo LMK actual
▸ Registrar KCV de cada key block como referencia de validación
▸ El tipo y uso de cada clave están embebidos en la cabecera TR-31 del bloque
PASO 3 · Migración con BW (AIX)
▸ El utilitario envía el key block completo al HSM con el comando BW
▸ El HSM re-cifra el bloque bajo la nueva LMK preservando todos los metadatos
▸ Verificar KCV del key block retornado vs KCV registrado — deben ser iguales
PASO 4 · Cierre y validación
▸ Actualizar Oracle con los nuevos key blocks bajo la nueva LMK Key Block
▸ Ejecutar BS en consola para borrar el Key Change Storage
▸ Ejecutar V para verificar integridad del LMK Store y correr certificación

## Slide 9
08 · IMPLICANCIAS TÉCNICAS · AIX
Implicancias Técnicas — Desarrollo en AIX
Nuevo utilitario en C requerido. Conexión TCP/IP al HSM. BD Oracle.
No existe actualmente un utilitario en AIX que ejecute la migración de LMK en el HSM Thales. Debe desarrollarse un nuevo binario en C. El desarrollo está en curso.
Binario C para AIX
▸ Compilado nativamente para IBM AIX (arquitectura POWER)
▸ Socket TCP/IP: conecta al HSM Thales en el puerto configurado
▸ Implementa protocolo de mensajes del HSM (BW, A0, BS, L6, L8)
▸ Manejo seguro en memoria — claves nunca en logs ni en texto claro
Integración Oracle Database
▸ Lee inventario de claves desde Oracle (tabla claves_trabajo)
▸ Registra KCV de referencia pre-migración en tabla de auditoría
▸ Actualiza Oracle solo si el KCV retornado por el HSM es válido
▸ Log por clave: permite retomar la migración sin duplicar registros
Entregables del Proyecto
▸ Binario ejecutable: migrar_lmk (AIX, arquitectura POWER)
▸ Archivo de config: IP HSM, puerto TCP, LMK ID, conexión Oracle
▸ Script pre-migración (inventario KCV) y post (validación masiva)
▸ Manual de operación para el equipo de Seguridad e Infraestructura
Consideraciones de Ejecución
▸ Ejecución idempotente: puede correrse en etapas sin corromper datos
▸ Tiempo proporcional al volumen de claves en Oracle
▸ Pruebas obligatorias en HSM de QA/test antes de producción
▸ Ventana de cambio coordinada con el frente AS400 (AZCrypto)

## Slide 10
09 · FRENTE AS400 · MK
Migración de MK — Tarjeta Criptográfica (AS400)
Proceso ya implementado con el utilitario AZCrypto. MK1 → MK2.
✅ Este frente ya tiene un proceso y utilitario definidos. AZCrypto fue desarrollado y ejecutado para la migración Master Key 1 → Master Key 2. Se reutilizará el mismo procedimiento.
AZCrypto — ¿Qué es y qué hace?
Utilitario de migración de Master Key (MK) para la tarjeta criptográfica del servidor AS400 (iSeries).
Ejecuta la lógica de re-cifrado de claves bajo la nueva MK, equivalente conceptualmente al BW del HSM Thales, pero en el entorno AS400.
Proceso: Master Key 1 (MK1 — antigua) → Master Key 2 (MK2 — nueva).
Ya fue utilizado y validado en una migración anterior con éxito.
PASOS DEL PROCESO AZCrypto
1
Generar nueva Master Key (MK2) en la tarjeta criptográfica
2
Cargar MK2 en el entorno del servidor AS400
3
Ejecutar AZCrypto para re-cifrar todas las claves bajo MK2
4
Validar KCV antes y después de cada clave re-cifrada
5
Actualizar registros en la BD interna del AS400
6
Verificar operaciones end-to-end en AS400 post-migración
Diferencia clave: la MK de AS400 NO es una LMK del HSM Thales. Son entornos independientes. El KCV tiene el mismo rol validador en ambos frentes.

## Slide 11
10 · SEGURIDAD
Seguridad, Beneficios y Restricciones
Ambos frentes (LMK Thales y MK AS400) comparten los mismos principios de seguridad
BENEFICIOS
🔒 Zero exposición
Las claves nunca salen en texto claro del HSM ni de la tarjeta criptográfica
📋 Cumplimiento PCI
Key Block exigido por PCI HSM v3. La migración es parte del cumplimiento normativo
🛡 Uso controlado
Key Block incluye metadatos que impiden el uso de una clave fuera de su propósito
🔑 Mayor fortaleza
Migración a AES-256 Key Block aumenta significativamente la resistencia criptográfica
RESTRICCIONES Y PUNTOS CRÍTICOS
⛔ Single-DES no migra a Key Block
Deben reemplazarse por Double/Triple-DES antes de migrar.
🔁 Migración es irreversible
No se puede volver de Key Block a Variant ni de AES a 3DES.
👮 Autorización formal requerida
LO y LN requieren estado Secure-Authorized + smartcards de Oficial.
🔑 KCV como control de integridad
Idéntico antes y después en ambos frentes. Diferencia = error.
📝 Audit Log y trazabilidad
Todas las operaciones quedan en el log del HSM. Requisito PCI DSS.
🔐 PKI (RSA) en flujo separado (Thales)
Llaves RSA usan L6/L8 via ZMK. No pasan por el flujo BW.

## Slide 12
11 · CERTIFICACIÓN
Casos de Uso — Certificación Post-Migración
Aplica al frente HSM Thales (LMK). AZCrypto tiene su propio proceso de validación.
CU-01
Generación de Clave Nueva
Generar una nueva clave de trabajo bajo la nueva LMK.
Verificar que el KCV coincide con el valor esperado.
Confirmar que el tipo y uso de la clave son correctos.
CU-02
Verificación Masiva de KCVs
Calcular KCV de cada clave migrada en Oracle.
Comparar contra el KCV pre-migración registrado en BD.
Todas deben coincidir — cualquier diferencia es un error.
CU-03
Exportar Clave Bajo ZMK
Exportar una clave migrada para distribución externa.
Importarla en HSM destino y calcular su KCV.
Ambos KCVs deben ser exactamente iguales.
CU-04
Operación PIN End-to-End
Simular transacción completa de PIN con clave migrada.
Verificar que el PIN puede autenticarse correctamente.
Resultado esperado: sin errores de autenticación.
CU-05
Ciclo de Autorización
Ejecutar flujo completo de autorización de transacción.
Usar claves BDK, ZPK, TMK migradas en el flujo.
Todos los pasos deben retornar código de error '00'.
CU-06
Operaciones Criptográficas Gral.
Generar, importar y exportar al menos una clave por tipo.
Verificar CVV/CVC con clave CVK migrada.
Comprobar MAC con clave TAK/ZAK migrada.
✅ Migración LMK certificada cuando CU-01 a CU-06 retornan error '00' y todos los KCVs de Oracle coinciden con los valores de referencia pre-migración.

## Slide 13
SCOTIABANK
Resumen Ejecutivo — Plan de Migración
LMK (HSM Thales · AIX · Oracle) + MK (AS400 · AZCrypto)
Proceso seguro y auditado — las claves nunca se exponen en texto claro en ninguno de los dos frentes.
LMK · HSM THALES · AIX · ORACLE
Escenarios:
Variant→Variant · Variant→KeyBlock · KB→KB
Cmd migración:
BW (host command HSM)
KCV:
Idéntico antes y después — validación obligatoria
BD:
Oracle Database (AIX)
Utilitario:
Nuevo binario C — en desarrollo para AIX
Certifica:
CU-01 a CU-06 · error 00 en todas
MK · TARJETA CRIPTOGRÁFICA · AS400
Proceso:
Master Key 1 (MK1) → Master Key 2 (MK2)
Utilitario:
AZCrypto (ya desarrollado y validado)
KCV:
Idéntico antes y después — mismo principio
Servidor:
IBM AS400 (iSeries)
Estado:
Proceso ya ejecutado anteriormente
Acción:
Reutilizar procedimiento y utilitario existente
Infraestructura HSM · Sistemas de Pago · Seguridad Bancaria · Scotiabank